## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Thành viên: Châu Duy Cảnh Nguyễn Trung Ty Nguyễn Đình Phong
STT | Tên công việc | Người thực hiện | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Mức độ hoàn thành
1 | Xây dựng màn hình trang chủ | Nguyễn Trung Ty | 31/08/2018 | 2018-02-09 | 100%
2 | Xây dựng màn hình Quản lý danh sách phim | Châu Duy Cảnh | 2018-10-09 | 15/09/2018 | 100%
3 | Xây dựng màn hình Thống kê doanh thu | Châu Duy Cảnh | 15/09/2018 | 20/09/2018 | 100%
4 | Xây dựng màn hình Quản lý Phòng chiếu | Châu Duy Cảnh | 20/09/2018 | 25/09/2018 | 100%
5 | Xây dựng màn hình Quản lý lịch chiếu | Châu Duy Cảnh | 2018-01-10 | 2018-10-10 | 100%
6 | Xây dựng màn hình đặt vé | Nguyễn Trung Ty | 2018-10-10 | 20/10/2018 | 100%
7 | Xây dựng màn hình đăng nhập | Nguyễn Đình Phong | 27/10/2018 | 30/10/2018 | 100%
8 | Xây dựng màn hình đổi mật khẩu | Nguyễn Đình Phong | 27/10/2018 | 30/10/2018 | 100%
9 | Xây dựng màn hình Quản lý tài khoản | Nguyễn Đình Phong | 27/10/2018 | 30/10/2018 | 100%